## Hoja1
ID | Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Dependencia
1 | Definición del problema | 2016-02-16 | 2016-02-20 | 5
2 | Alcance del proyecto | 2016-02-18 | 2016-02-22 | 5 | 1
3 | Requisitos técnicos y funcionales | 2016-02-20 | 2016-02-26 | 7 | 2
4 | Levantamiento del proceso actual | 2016-02-27 | 2016-03-05 | 8 | 3
5 | Diagramas de proceso (operaciones y análisis) | 2016-03-04 | 2016-03-10 | 7 | 4
6 | Análisis de tiempos y movimientos | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 7 | 4
7 | VSM actual | 2016-03-12 | 2016-03-16 | 5 | 5.6
8 | Diseño de solución (arquitectura ISA-95) | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 6 | 7
9 | Selección de sensores y actuadores | 2016-03-25 | 2016-03-27 | 6 | 7
10 | Estrategia de control (PLC + lógica) | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 8 | 8
11 | Diseño SCADA (pantallas, variables, alarmas) | 2016-03-26 | 2016-04-02 | 8 | 8
12 | Modelado del sistema | 2016-04-03 | 2016-04-10 | 8 | 10
13 | Simulación en Logix / entorno digital | 2016-04-08 | 2016-04-16 | 9 | 12
14 | Validación del sistema | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 7 | 13
15 | Análisis de mejoras (tiempos y eficiencia) | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 6 | 14
16 | Evaluación económica preliminar | 2016-04-24 | 2016-04-30 | 7 | 15
17 | Documentación técnica | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 10 | 16
18 | Preparación del informe final | 2016-05-08 | 2016-05-18 | 11 | 17
19 | Diseño de presentación (pitch) | 2016-05-15 | 2016-05-22 | 8 | 17
20 | Ensayos y ajustes finales | 2016-05-23 | 2016-05-28 | 6 | 19
21 | Entrega final del proyecto | 2016-05-29 | 2016-06-01 | 4 | 20