## EDT
Código EDT | Entregable | Descripción del entregable | Encargado principal | Duración estimada (dias) | Inicio | Fin | Dependencia
1 | Proyecto integrador: propuesta de automatización del paletizado en línea de bebidas | Desarrollo integral de una propuesta de mejora para la etapa final de la línea de bebidas mediante una celda robotizada de paletizado, validada por simulación y sustentada técnica y económicamente. | David Acosta | 102 | 2026-02-20 | 2026-06-01 | —
1.1 | Formulación y definición del proyecto | Consolidación del problema, alcance, objetivos, productos de estudio y requerimientos generales del proyecto. | David Acosta | 6 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | —
1.1.1 | Problema del proceso identificado | Documento que describe la necesidad de mejora en la etapa de paletizado y su impacto en la operación de la línea. | David Acosta | 2 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | —
1.1.2 | Objetivos y alcance definidos | Definición formal de los objetivos del proyecto y delimitación de lo que sí y no será desarrollado. | David Acosta | 2 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1.1.1
1.1.3 | Productos de referencia seleccionados | Selección y formalización de los tres productos base para el análisis: Coca-Cola 2 L, Quatro 1.75 L y Sprite 1.5 L. | David Santiago | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1.1.2
1.1.4 | Requisitos técnicos y funcionales establecidos | Listado de requerimientos que deberá cumplir la solución propuesta en términos operativos, técnicos y de desempeño. | Jeison z | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1.1.3
1.2 | Diagnóstico del proceso actual | Análisis del estado actual de la línea, enfocado en la etapa final del proceso y sus restricciones operativas. | David Santiago | 12 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 1.1
1.2.1 | Información de visita técnica consolidada | Organización de notas, observaciones, fotografías y datos recolectados durante la visita a planta. | David Santiago | 2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1.1
1.2.2 | Diagramas de operaciones de proceso elaborados | Diagramas de operaciones de proceso para los tres productos seleccionados. | David Acosta | 2 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1.2.1
1.2.3 | Diagramas de análisis de proceso elaborados | Diagramas detallados del proceso, incluyendo operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamiento. | David Santiago | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1.2.2
1.2.4 | Layout y flujo de materiales documentados | Representación gráfica de la distribución de planta y del flujo físico de materiales en la línea. | Mateo | 2 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1.2.3
1.2.5 | Indicadores base del proceso estimados | Cálculo o estimación de indicadores de referencia como tiempos, capacidad, productividad o pérdidas. | Miguel Parrado | 2 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 1.2.4
1.2.6 | Punto crítico de paletizado identificado y caracterizado | Descripción técnica del tramo final de la línea donde se propone la automatización. | Jeison z | 2 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1.2.5
1.3 | Caracterización de productos y requerimientos de paletizado | Análisis comparativo de los tres productos con énfasis en sus necesidades de manipulación y paletizado. | David Santiago | 7 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1.2
1.3.1 | Coca-Cola 2 L caracterizada | Ficha técnica y operativa del producto Coca-Cola 2 L para fines de análisis del sistema. | David Santiago | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1.2
1.3.2 | Quatro 1.75 L caracterizada | Ficha técnica y operativa del producto Quatro 1.75 L para fines de análisis del sistema. | David Santiago | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1.3.1
1.3.3 | Sprite 1.5 L caracterizada | Ficha técnica y operativa del producto Sprite 1.5 L para fines de análisis del sistema. | David Santiago | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1.3.2
1.3.4 | Diferencias de formato y requerimientos de manipulación documentados | Comparación de dimensiones, pesos, acomodo y exigencias de manipulación entre los tres productos. | Jeison z | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.3.3
1.4 | Diseño conceptual de la solución robotizada | Definición técnica preliminar de la celda robotizada de paletizado y sus componentes principales. | Jeison z | 14 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 1.3
1.4.1 | Requerimientos funcionales de la celda definidos | Especificación de lo que la celda debe hacer, sus restricciones y criterios de operación. | Jeison z | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1.3
1.4.2 | Arquitectura general de automatización definida | Esquema funcional de la celda, sus equipos, entradas, salidas e interacción con la línea. | Jeison z | 3 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 1.4.1
1.4.3 | Robot industrial candidato seleccionado | Selección justificada de un robot comercial adecuado para la operación de paletizado. | Jeison z | 3 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1.4.2
1.4.4 | Herramental/gripper industrial candidato definido | Selección o propuesta de efector final industrial compatible con la operación y el robot elegido. | Jeison z | 2 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 1.4.3
1.4.5 | Secuencia operativa de la celda definida | Descripción paso a paso de la lógica funcional de la celda robotizada. | Jeison z | 2 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 1.4.4
1.4.6 | Requerimientos de seguridad industrial definidos | Identificación de necesidades de seguridad para la operación de la celda. | Jeison z | 2 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1.4.5
1.5 | Diseño digital y simulación de la celda | Desarrollo del modelo digital de la solución y validación de escenarios de operación. | Mateo | 16 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 1.4
1.5.1 | Modelo base del sistema actual desarrollado | Representación digital del estado actual del tramo final del proceso sin automatización propuesta. | Mateo | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1.4
1.5.2 | Modelo conceptual de la celda robotizada desarrollado | Modelo digital del sistema incluyendo la propuesta de robotización del paletizado. | Mateo | 4 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 1.5.1
1.5.3 | Lógica de operación de la celda modelada | Implementación conceptual de la secuencia de funcionamiento dentro del entorno de simulación. | Mateo | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 1.5.2
1.5.4 | Escenarios comparativos simulados | Simulación de escenarios actual y propuesto para comparar desempeño del sistema. | Mateo | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1.5.3
1.5.5 | Gemelo digital validado | Modelo digital suficientemente consistente para representar el comportamiento esperado de la propuesta. | Mateo | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1.5.4
1.6 | Integración lógica y validación digital | Validación de la lógica de control y su interacción con el modelo digital del sistema. | Juan Rojas | 13 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 1.5
1.6.1 | Secuencia de control modelada | Descripción funcional de la secuencia de control necesaria para operar la celda propuesta. | Jeison z | 3 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 1.5
1.6.2 | Grafcet desarrollado | Diagrama Grafcet que representa la secuencia de control de la operación automatizada. | Jeison z | 2 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1.6.1
1.6.3 | Lógica Ladder implementada para validación | Programa Ladder de validación para la secuencia de control propuesta. | Jeison z | 3 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1.6.2
1.6.4 | Integración con Logix Emulate validada | Prueba funcional de la lógica de control en entorno virtual. | Juan Rojas | 3 | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 1.6.3
1.6.5 | Integración con modelo digital validada | Verificación de la interacción entre lógica de control y modelo digital del sistema. | Juan Rojas | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1.6.4
1.7 | Evaluación de desempeño de la propuesta | Comparación del desempeño esperado del sistema actual frente al sistema automatizado propuesto. | Miguel Parrado | 8 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1.6
1.7.1 | Escenario actual evaluado | Evaluación del comportamiento del sistema en su condición actual. | Miguel Parrado | 2 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1.6
1.7.2 | Escenario con celda robotizada evaluado | Evaluación del comportamiento esperado con la implementación de la celda robotizada. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 1.7.1
1.7.3 | Impacto en productividad y tiempos muertos estimado | Cuantificación preliminar de las mejoras operativas esperadas. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1.7.2
1.7.4 | Beneficios operativos comparativos documentados | Síntesis comparativa del antes y después de la propuesta. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1.7.3
1.8 | Evaluación técnico-económica | Sustento económico y financiero de la viabilidad de la propuesta. | Miguel Parrado | 11 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 1.7
1.8.1 | EDT y cronograma elaborados | Base estructurada del proyecto y programación temporal de sus entregables. | David Acosta | 2 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1.7
1.8.2 | Presupuesto de implementación consolidado | Estimación global de los costos asociados a la propuesta de automatización. | Miguel Parrado | 3 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1.8.1
1.8.3 | Flujo de caja proyectado | Proyección temporal de inversiones y beneficios esperados. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1.8.2
1.8.4 | APU de componentes críticos desarrollado | Desglose de precios unitarios de los elementos más relevantes de la propuesta. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1.8.3
1.8.5 | Viabilidad financiera evaluada | Evaluación de la conveniencia económica de la solución propuesta. | Miguel Parrado | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 1.8.4
1.9 | Alternativas exploratorias evaluadas | Revisión preliminar de mejoras complementarias no definitivas para la línea. | David Acosta | 7 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 1.8
1.9.1 | Potencial de equipos neck-handling evaluado | Análisis exploratorio de la aplicabilidad de equipos neck-handling en la línea. | David Santiago | 3 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1.8
1.9.2 | Potencial de botellas CIP dummys evaluado | Análisis exploratorio del uso de botellas CIP dummys como mejora complementaria. | David Santiago | 2 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1.9.1
1.9.3 | Conveniencia técnica preliminar comparada | Comparación general entre las alternativas exploratorias y la propuesta principal. | David Acosta | 2 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1.9.2
1.10 | Gestión del proyecto y entregables finales | Consolidación organizativa, documental y comunicativa del proyecto. | David Acosta | 8 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 1.9
1.10.1 | Roles y responsabilidades definidos | Matriz básica de distribución de responsabilidades dentro del equipo. | David Acosta | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1.9
1.10.2 | Riesgos del proyecto evaluados | Identificación y análisis de riesgos relevantes del proyecto. | David Acosta | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1.10.1
1.10.3 | Repositorio documental organizado | Organización de archivos, evidencias y documentos del proyecto en un repositorio común. | Juan Rojas | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1.10.2
1.10.4 | Sitio web del proyecto estructurado | Espacio digital para presentar el proyecto y sus resultados principales. | Juan Rojas | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1.10.3
1.10.5 | Video de sustentación elaborado | Material audiovisual de presentación del proyecto y sus resultados. | Juan Rojas | 2 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1.10.4
1.10.6 | Informe final consolidado | Documento técnico final que integra análisis, propuesta, simulación y evaluación económica. | David Acosta | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1.10.5
1.10.7 | Cuadro resumen técnico-económico presentado | Resumen ejecutivo de la propuesta con sus variables técnicas y económicas principales. | Miguel Parrado | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1.10.6